## Slide 1
CURSO
MEDIANTE MS Project
Módulo 2: Estructuración y Construcción de Cartas Gantt
Clase 3

## Slide 2
Duración: 4 horas (2 sesiones de 2 horas)
Objetivo del módulo:
Al finalizar el módulo, el participante será capaz de estructurar y construir una Carta Gantt de reconstrucción utilizando Microsoft Project, aplicando una secuencia lógica de actividades, fases y hitos.
  EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
  Fases de reconstrucción
  Tareas y subtareas
  Duraciones
  Construcción de la primera Carta Gantt completa.
Módulo 2: Estructuración y Construcción de Cartas Gantt

## Slide 3
Clase 3 - Estructura de una reconstrucción y EDT
Objetivo de la sesión
  Comprender cómo se estructura un proyecto de reconstrucción antes de ingresar actividades en Project.

## Slide 4
Acuerdos de trabajo
Estar presentes
Cuando intervenimos para participar
Pedir la palabra
Hablar con intención, escuchar con atención
Participación activa y colaborativa

## Slide 6
¿Por qué fracasan los cronogramas en los proyectos?

## Slide 7
¿Por qué fracasan los cronogramas en los proyectos?
Porque:
  Las actividades están incompletas.
  Falta detalle.
  No existen hitos.
  No existen responsables.
  No consideran restricciones.

## Slide 8
¿Qué es una EDT?
  EDT = Estructura de Desglose del Trabajo
También conocida como:
  WBS (Work Breakdown Structure)
Principio fundamental
Proyecto
Fases
Subtactividades
Actividades

## Slide 9
Desglose por niveles
Proyecto
Fases
Subtactividades
Actividades
Nivel 0 - Proyecto
Nivel 1 – Etapas del proyecto
Nivel 2 - Dependencias
Nivel 3 – Subdependencias del nivel anterior
EDT: divide un proyecto en componentes más pequeños y manejables.

## Slide 10
Ejemplo en Reconstrucción
Proyecto
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Actividades
CCR Camión CAT 777G
Fases
Recepción
Desarme
Evaluación
Abastecimiento
Reparación
Armado
Calidad
Entrega
Subtactividades
Desarme
  Desmontar transmisión
  Desmontar motor
  Desmontar diferencial
  Desmontar motor
  Preparar área
  Drenar fluidos
  Retirar componentes

## Slide 11
Módulo 2: Estructuración y Construcción de Cartas Gantt
Checklist de una buena EDT
  ✅ Representa todo el alcance.
  ✅ Tiene suficiente detalle.
  ✅ Las actividades son entendibles.
  ✅ Las fases son claras.
  ✅ Permite medir avance.
  ❌ No mezcla actividades distintas.
  ❌ No utiliza tareas demasiado generales.

## Slide 12
Mal
    Desarme completo
    Duración 20 días
✅ Bien
  Desarme
  Transmisión
  Motor
  Diferencial
  Cabina
Buenas prácticas
Módulo 2: Estructuración y Construcción de Cartas Gantt

## Slide 13
ACTIVIDAD 1:
Cada grupo debe crear una EDT para un equipo para el centro designado
Duración: 20 min
Grupo 1 – Antofagasta
Grupo 2 – Santiago
Grupo 3 - Coquimbo

## Slide 14
PRESENTA CADA EQUIPO SU EDT
5 min
Cada grupo presenta:
  Qué fases definió.
  Qué fue lo más difícil.
  Qué actividades dudó incorporar.

## Slide 16
DEMOSTRACIÓN 1
Configurar EDT en proyecto
Crear estructura en Project
Sin duraciones todavía.
Sólo:
  Tareas resumen
  Subtareas
Módulo 2: Estructuración y Construcción de Cartas Gantt
Notes: ✅ Un proyecto creado.
✅ Fecha de inicio configurada.
✅ Calendario configurado.
✅ Jornada configurada.
✅ Archivo guardado correctamente.

## Slide 17
Ejercicio práctico N° 2 – ACTIVIDAD INDIVIDUAL
Caso: Crear en Microsoft Project la EDT establecida para el equipo creado en la Actividad 1.
Configurar:
  • Fases del proyecto: Actividades / Subactividades
Resultado esperado
  ✅ Proyecto creado.
  ✅ Fases.
  ✅ Actividades.
  ✅ Subactividades.
  ❌ Sin duraciones.
  ❌ Sin dependencias.
  ❌ Sin recursos.
PRÁCTIQUEMOS
Módulo 2: Estructuración y Construcción de Cartas Gantt
Mínimo requerido
5 fases.
15 actividades.
3 niveles de desglose (NIVEL 1, 2 Y 3).
Guardar archivo:
Clas03_nombre_v02.mpp
Enviar tarea al correo: proyectos@insightgroup.cl

## Slide 19
Una palabra que resuma la sesión
Un concepto nuevo que aprendí
Una pregunta que me llevo para la próxima clase